## Sheet1
ICQ Burndown Chart
Project | Story | Task | Start | 26/5 | 27/5 | 28/5 | 29/5 | 30/5 | 31/5 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6
ICQ | Presentasi berisi informasi umum ICQ | Informasi definisi ICQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi informasi umum ICQ | Informasi sejarah ICQ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi informasi umum ICQ | Informasi versi ICQ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi fitur-fitur dan kegunaan ICQ | informasi Video Chat, Voice Chat, Call Any Phone Number, Quick Login | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi fitur-fitur dan kegunaan ICQ | informasi Social Network, share Photos and Videos, Multi instance Login, Email Notification | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi fitur-fitur dan kegunaan ICQ | informasi chat history, emoticons, themes, moods, microblog | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penginstallan ICQ | informasi cara install ICQ di Windows,Linux,mobile(Iphone) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penginstallan ICQ | informasi cara install ICQ di Mac,Mobile(Symbian),Mobile(Blackberry),Mobile(Windows Phone 7) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penginstallan ICQ | informasi cara install ICQ di Mobile(Android),Mobile(Java),Mobile(Windows Mobile),Mobile(Bada) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penggunaan ICQ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penggunaan ICQ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
ICQ | Presentasi berisi penggunaan ICQ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 42 | 38.7692 | 35.5385 | 32.3077 | 29.0769 | 25.8462 | 22.6154 | 19.3846 | 16.1538 | 12.9231 | 9.6923 | 6.4615 | 3.2308 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 20 | 20 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0