## Sheet1
ICQ Burndown Chart
Project | Story | Task | Start | 26/5 | 27/5 | 28/5 | 29/5 | 30/5 | 31/5 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6
ICQ | Presentasi berisi informasi umum ICQ | Informasi definisi ICQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi informasi umum ICQ | Informasi sejarah ICQ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi informasi umum ICQ | Informasi versi ICQ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi fitur-fitur dan kegunaan ICQ | informasi Video Chat, Voice Chat, Call Any Phone Number, Quick Login | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi fitur-fitur dan kegunaan ICQ | informasi Social Network, share Photos and Videos, Multi instance Login, Email Notification | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi fitur-fitur dan kegunaan ICQ | informasi chat history, emoticons, themes, moods, microblog | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penginstallan ICQ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penginstallan ICQ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penginstallan ICQ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penggunaan ICQ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
ICQ | Presentasi berisi penggunaan ICQ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
ICQ | Presentasi berisi penggunaan ICQ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 17 | 17 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0